## 省级部门预算项目支出绩效评价表
2020年甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心） 预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 电子政务外网（甘经网）运维费（本级）
主管部门 |  | 甘肃省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 483.85 | 483.85 |  | 352.22 |  | 10 |  | 72.8% |  | 7.28
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 268.37 |  | — |  | 67.09% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 83.85 | 83.85 |  | 83.85 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、确保已接入外网的80个省级单位、14个市州1000多个市级单位和86个县区3500多家县级单位网络畅通，保证政务外网网络7*24小时畅通。 2、保障省级各部门30多项和市县200多个业务系统运行安全。 3、依托政务外网，拓展重要应用系统，提供政务信息化水平。 | [5 empty] | 依托政务外网搭建的省级政务数据共享交换平台实现了与国家共享平台的互联互通。14个市州和兰州新区已经完成与省级平台的对接。27家省直部门初步完成政务资源共享目录整理，已在政务信息共享网站发布，23个部门挂接了共享数据。市州和省直部门累计申请的国家及省级数据共享服务接口有315个通过审核。目前，累计对接联通网上政务服务系统43个，共有42个省直部门以及3家中央在甘单位开通了2426项网上服务事项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 项目支出预算资金执行率 |  |  | 100% | 72.8% | 10 |  | 7.28 |  | 预算资金结余131.63万元，建议加快支付进度，提高资金使用效益
| 产出指标 | 数量指标 | 接入省级部门数量 |  |  | 80 | 81家 | 5 |  | 5
|  |  | 接入市州部门数量 |  |  | 1000 | >1000家 | 5 |  | 5
|  |  | 承载重要业务应用系统数量 |  |  | 100 | >100项 | 5 |  | 5
|  |  | 接入县级部门数量 |  |  | 3500 | >3500家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 网络运行畅通日率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 重要业务应用系统稳定率 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 网络互联互通及时性 |  |  | 及时 | 7*24小时畅通 | 5 |  | 5
|  |  | 网络运行畅通维护及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 400万元运行费 |  |  | 400万元 | 268.37万元 | 10 |  | 6.71 |  | 预算资金结余131.63万元，建议加快支付进度，提高资金使用效益
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政务信息资源共享 |  |  | 20% | >=30% | 5 |  | 5
|  |  | 改善政府公共服务 |  |  | 50% | >=60% | 5 |  | 5
|  |  | 各地方网络的互联互通 |  |  | 90% | >=90% | 5 |  | 5
|  |  | 提高行政效率 |  |  | 30% | >=50% | 5 |  | 5
|  | 经济效益指标 | 网络利用情况 |  |  | 100%利用 | 100%利用 | 3 |  | 3
|  | 生态效益指标 | 项目建设对环境影响 |  |  | 无污染 | 无污染 | 2 |  | 2
|  | 可持续影响指标 | 健全性 |  |  | =健全 | 健全 | 1 |  | 1
|  |  | 信息共享情况 |  |  | =及时准确 | 及时准确 | 1 |  | 1
|  |  | 有关部门协调性 | 有关部门协调性 | 有关部门协调性 | =协调性 | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 政务公开 |  |  | =公开程度 | 100% | 1 |  | 1
|  |  | 专业技术人员配备情况 |  |  | =是否适应工作需要 | 适应工作需要 | 1 |  | 1
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 |  |  | 基本满意 | 基本满意 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.99
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。