甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）

2020年度经济研究经费项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

省经济研究院经济研究经费项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对甘肃工作最新批示、指示精神，全面落实省委十三届十一次全会暨省委经济工作会议、全省发展改革工作会议精神，主要根据政府工作报告提出的总体要求、发展目标和重点任务，紧紧围绕省委省政府和省发展改革委决策部署，聚焦全省经济社会发展热点难点问题，持续做好全省经济形势和固定资产投资分析预测，深入开展经济高质量发展、“一带一路”五个制高点打造、黄河流域生态保护和高质量发展、十大生态产业、区域协调发展等领域重大课题研究。

（二）项目绩效目标

- 根据省委省政府和省发改委中心工作，充分发挥资源优势，积极承担工作任务，广泛开展调查研究，形成一些有针对性和可操作性的对策建议报告。

- （三）项目支出预算执行情况

根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号），2020年经济研究经费项目预算金额152.89万元，其中：本年一般公共预算财政拨款120.00万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金32.89万元。

2020年经济研究经费项目上缴上年结转资金17.25万元，实际支出70.64万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出55.00万元，一般公共预算财政拨款结转、结余资金支出15.64万元。

（四）项目开展情况

2020年省经济研究院经济研究经费项目紧紧围绕省委省政府和省发展改革委决策部署，充分发挥资源优势，积极承担工作任务，聚焦全省经济社会发展热点难点问题，广泛开展了调查研究，具体完成情况如下：

1.开展宏观经济形势分析。完成2020年季度、年度全省经济形势分析及预测报告4篇，全省季度及年度投资形势分析及预测报告4篇，《全省固定资产投资发展趋势监测报告》11期。《2020年前4月甘肃省经济运行分析及对策建议》获得省发展改革委领导批示；《我省2021年经济形势分析与对策建议》被省委办公厅采用，并给我院发来感谢信，全文刊载于《甘肃信息·决策参考》；《2020年甘肃经济形势分析及2021年展望》发表于《中国与世界经济发展报告2021》和《2021年重庆经济展望》；《2019年西部地区主要经济指标对比分析》《2020年上半年西部地区主要经济指标对比分析》等多篇分析报告在《甘肃高质量发展研究》上发表。

2.聚焦热点难点问题开展专题研究。全年完成新冠疫情、新基建、数字经济、兰西城市群等相关对策建议报告15项，其中《新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策建议》《敦煌艺术学院可行性研究论证报告》《加快协同推进兰州西宁城市群发展的相关对策建议》、组织专家组配合委农经处完成的《山丹马场调研报告》得到省委省政府主要领导批示和表扬，并转发省直部门和市州政府研究吸纳；《甘肃省新型基础设施建设专题研究报告》得到委主要领导批示肯定；完成《城镇燃气安全性规律性要求与政策法规适应性研究》和《战略性产业资源产业高质量发展规划纲要》甘肃省实施方案。院领导在省委“十四五”规划征求专家意见座谈会上做了专题汇报发言，我院研究成果应用价值得到进一步体现。全年在《社科纵横》《调查与研究》《甘肃高质量发展研究》等期刊发表论文20余篇。参与完成的《甘肃省高铁经济发展战略研究》获得2020年度国家发展改革委优秀研究成果三等奖。

3.全力以赴做好“十四五”规划编制工作。2020年是规划编制年，省经济研究院积极承接省级专项规划和各市县“十四五”规划编制任务共13项。截止2020年底，省级层面的促进就业、《天津市“十四五”对口支援甘肃省涉藏州县经济社会发展规划》等专项规划已提交委相关处室；武威市、敦煌市、宕昌县等市县“十四五”规划均已提交当地发改部门。《“十四五”时期甘肃新的增长点增长极增长带培育研究》为编制“十四五”规划提供基础研究支撑，并获得2020年度国家经济信息系统优秀研究成果三等奖。

4.扎实推进黄河流域高质量发展专家库工作。在省黄河流域生态保护和高质量发展协调推进领导小组办公室的指导下，建立了“甘肃省黄河流域生态保护和高质量发展专家库”，目前入库专家100余人，并实现动态管理，组织专家建言献策，并及时上报省委省政府领导决策参考。

5.持续开展信息报送。全年向中办和国办报送综合选题文章39篇，其中4篇获得国务院领导批示，国家信息中心专门发函致谢。向中国“一带一路”网报送信息113篇，其中25篇被选编发布。

6.积极开展自立课题研究。开展了2019年度院自立课题评审验收工作，形成《2019年度自立课题研究成果汇编》，获得委分管领导批示。2020年，研究人员围绕主责主业及专业特长，申报新冠肺炎疫情、新基建、大数据、黄河流域高质量发展、“十四五”社会信用体系建设等自立课题28项，目前各项课题有序推进。

- 评价工作基本情况

- （一）评价目的及依据

- 1.评价目的

项目绩效评价是指运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。

本次绩效评价的目的主要是加强项目预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效。通过对项目整体的评价，完善项目实施管理流程，总结经验做法，探析项目的潜在问题，通过对项目投入和产出的合理性分析以及过程管理研究提供解决问题的建议，以探索如何更加合理地管理经济研究经费。

- 2.评价依据

- 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知（甘财绩[2020]5号）；

- 关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）；

- 《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）；

- 《甘肃省财政厅关于印发《2020年度甘肃省省直部门预算绩效管理考核办法》和《2020年度甘肃省市（州）预算绩效管理考核办法》的通知》（甘财绩[2021]1号）；

- 《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）；

- 关于印发《2020年甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）经济研究专项经费支持课题》的通知（甘经宏观[2020]18号；

- 关于印发《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）科研项目经费管理办法（试行）》的通知（甘经办[2017]42号）；

（8）2020年度部门决算报表;

（9）甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2019年工作总结及2020年工作要点；

（10）《甘肃省经济研究院（甘肃省信息中心）2020年工作总结及2021年工作要点》（甘经办[2021]号）；

（二）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法恰当、结果可信。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、目标结果比较法、公众评判法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，具体实施了审阅财务资料、项目资料、调查问卷等必要的程序。

（三）评价指标体系

本次绩效评价根据《关于批复2020年省级部门预算及绩效目标的通知》（甘发改办函[2020]6号）省级部门预算项目支出绩效目标表，结合《甘肃省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的的通知》（甘财绩【2020】6号）2020年度省级预算执行情况绩效单位自评报表，进行项目绩效评价，项目支出绩效评价体系具体如下：

经济研究经费项目绩效评价的具体评价内容包括预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标4个方面，共制定设计4个一级指标，8个二级指标，24个三级指标。综合绩效评价总分值为100分，其中预算资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

- 绩效评价实施过程

- 预算资金执行率

- 预算资金执行率总分10分，得分5.7分，具体如下表：

- 表1  预算资金执行率得分表

|  | 全年预算数 | 实际支出数 | 执行率 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度资金总额 | 152.89 | 87.89 | 57.49% | 10 | 5.75 |
| 其中：当年财政拨款 | 120.00 | 55.00 | 45.83% |  |  |
| 上年结转资金 | 32.89 | 32.89 | 100.00% |  |  |

- 经济研究经费项目2020年度全年预算金额152.89万元，上缴上年结转资金17.25万元，实际支出70.64万元，项目预算资金执行率57.49%，预算资金未全部执行。

- （二）产出指标

- 产出指标总分50分，实际得分49.4分，具体如下表：

- 表2  产出指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对策建议 | 5个 | 5个 | 4 | 4 |
|  |  | 经济形势分析数量 | 3个 | 8个 | 4 | 4 |
|  |  | 课题研究数量 | 8个 | 28个 | 4 | 4 |
|  |  | 重大战略思路研究 | 2个 | 13个 | 4 | 4 |
|  |  | 热难点问题研究数量 | 3个 | 15个 | 4 | 4 |
|  | 质量指标 | 足额资助率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  |  | 课题研究水平 | >=80% | >80% | 4 | 4 |
|  |  | 违规资助率 | 0 | 0 | 4 | 4 |
|  |  | 任务完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
|  | 时效指标 | 资助发放及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
|  |  | 资助审核及时性 | 及时 | 及时 | 4 | 4 |
|  |  | 工作完成及时性 | 及时 | 尚有3个课题没完成 | 3 | 2.4 |
|  | 成本指标 | 课题研究经费超支率 | <20% | 未超支 | 3 | 3 |

- 1.数量指标

- 2020年，研究人员围绕主责主业及专业特长，申报新冠肺炎疫情、新基建、大数据、黄河流域高质量发展、“十四五”社会信用体系建设等自立课题28项，截止2020底，25项课题已基本完成，除《甘肃省重点用能单位介入国家平台对策研究》因省电力公司和环资处直接与国家对接，研究工作未开展外，剩余2个课题正在有序开展，预计2021年3月底前全部完成。研究课题具体如下：

| 研究室 | 序号 | 题 目 | 成 果 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宏观室 | 1 | 新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策研究 | 总报告 | 已完成 |
|  | 2 | 新冠肺炎疫情对我省投资、农业和农民收入、外贸的影响分析及对策研究 | 3篇报告 | 已完成 |
|  | 3 | 甘肃省新型基础设施建设专题研究报告 | 1总8分报告 | 已完成 |
|  | 4 | 甘肃省季度经济运行分析与预测及年度展望 | 3篇报告 | 完成4篇 |
|  | 5 | 甘肃省季度投资形势分析与预测及年度展望 | 3篇报告 | 完成4篇 |
|  | 6 | 甘肃省重点外贸企业发展现状调研报告 | 1篇报告 | 完成初稿 |
|  | 7 | 西部地区主要经济指标对比分析 | 2篇报告 | 已完成 |
|  | 8 | “甘肃省经济发展监测预测系统”运维 |  | 已完成 |
| 区域室 | 9 | 甘肃省黄河流域高质量发展的主要着力点研究 | 1篇报告 | 已完成，待评审 |
|  | 10 | 甘肃省经济增长率波动分析与预测 | 1篇报告 | 已完成初稿 |
| 产业室 | 11 | 甘肃定西市中药材产业发展对策研究 | 1篇报告 | 已完成 |
|  | 12 | 武都区“十四五”规划纲要 | 1篇报告 | 已完成 |
|  | 13 | 甘肃省煤炭产业“十四五”规划 | 1篇报告 | 做了前期调研工作，等待发改委煤炭处下一步工作安排，预计2021.2月底完成。 |
| 能源室 | 14 | 甘肃宁夏交界地区黄河干流大型水利枢纽建设对甘肃发展的影响与对策研究 | 1篇报告 | 完成初稿 |
|  | 15 | 新冠肺炎疫情对我省第二产业影响分析及对策研究 | 1篇报告 | 已完成 |
|  | 16 | 甘肃省投资项目审批监管平台二期核心问题研究 | 软件产品 | 已基本完成 |
|  | 17 | 甘肃省重点用能单位介入国家平台对策研究 | 软件产品 | 省电力公司和环资处直接与国家对接，研究工作未开展。 |
| 社会室 | 18 | 甘肃省居民消费结构分析与对策研究 | 1篇报告 | 完成初稿，完善中 |
|  | 19 | 新冠肺炎疫情对我省消费、第三产业的影响分析及对策研究 | 2篇报告 | 已完成 |
| 带路室 | 20 | 基于大数据开展经济研究和信息技术融合研究 | 1篇报告 | 已完成 |
|  | 21 | 基于区块链的经济大数据平台研究 | 1篇报告 | 已完成 |
|  | 22 | 2019—2020年甘肃省信息化事业发展概况 | 1篇报告 | 已完成 |
| 政务中心 | 23 | 甘肃省电子政务外网二期建设方案 | 技术方案 | 已完成 |
|  | 24 | 2020年甘肃省固定资产投资发展趋势监测报告 | 11期报告 | 已完成 |
| 信用中心 | 25 | 甘肃省“十四五”社会信用体系建设重点任务研究 | 1篇报告 | 预计2021.3月前完成 |
|  | 26 | 甘肃省省级社会信用信息平台（二期）建设方案 |  | 已完成 |
| 机关党委 | 27 | 党支部标准化建设提质增效研究 | 1篇报告 | 两项任务已完成，提交省直机关工委。 |
|  | 28 | 机关党建工作用好监督执纪“四种形态”研究 | 1篇报告 |  |

- 热难点问题研究新冠疫情、新基建新冠疫情、新基建、数字经济、兰西城市群等相关对策建议报告15项，其中《新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策建议》《敦煌艺术学院可行性研究论证报告》《加快协同推进兰州西宁城市群发展的相关对策建议》、组织专家组配合委农经处完成的《山丹马场调研报告》得到省委省政府主要领导批示和表扬，并转发省直部门和市州政府研究吸纳；2020年季度、年度全省经济形势分析及预测报告4篇，全省季度及年度投资形势分析及预测报告4篇，承接省级专项规划和各市县“十四五”规划编制任务共13项，完成《全省固定资产投资发展趋势监测报告》11期、《2020年前4月甘肃省经济运行分析及对策建议》、《我省2021年经济形势分析与对策建议》、《2020年甘肃经济形势分析及2021年展望》、《2019年西部地区主要经济指标对比分析》《2020年上半年西部地区主要经济指标对比分析》等5篇对策建报告，经济研究数量指标合格。

- 2.质量指标

2020年省经济研究院经济研究自主性达100%，各项自立课题能自主有序开展，无拖延怠工现象，课题研究水平较高，《2020年前4月甘肃省经济运行分析及对策建议》获得省发展改革委领导批示，《我省2021年经济形势分析与对策建议》被省委办公厅采用，并给我院发来感谢信，《新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策建议》获林铎书记和唐仁健省长的批示肯定，《敦煌艺术学院可行性研究论证报告》得到林铎书记、唐仁健省长和张世珍副省长的批示，《加快协同推进兰州西宁城市群发展的相关对策建议》获得张世珍副省长批示，《甘肃省新型基础设施建设专题研究报告》得到省发展改革委主要领导批示肯定，向中办和国办报送综合选题文章39篇，其中4篇获得国务院领导批示，国家信息中心专门发函致谢，向中国“一带一路”网报送信息113篇，其中25篇被选编发布，《“十四五”时期甘肃新的增长点增长极增长带培育研究》为编制“十四五”规划提供基础研究支撑，并获得2020年度国家经济信息系统优秀研究成果三等奖，参与完成的《甘肃省高铁经济发展战略研究》获得2020年度国家发展改革委优秀研究成果三等奖，未发生违规资助情况。

- 3.时效指标

- 2020年省经济研究院经济研究经费及时审核和发放，无拖延现象，截止2020年底经济研究工作尚未完全结束，28篇自立课题中尚余3个课题未完成，扣0.6分。

- 4.成本指标

- 2020年经济研究经费项目全年预算金额152.78万元，实际支出70.64万元，项目未超出总预算，各课题研究经费也未超预算。

- （三）效益指标

- 效益指标总分30分，实际得分29.81分，具体如下表：

- 表3  效益指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 课题研究成果转化率 | 80% | 100% | 3 | 3 |
|  | 社会效益指标 | 单位或个人获奖情况 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  |  | 成果转化率 | 80% | 70% | 1.5 | 1.31 |
|  |  | 领导批示率 | 2 | 6 | 3 | 3 |
|  |  | 专项资助满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 |
|  |  | 受益对象满意度 | 满意 | 满意 | 3 | 3 |
|  |  | 发表文章数量 | 5 | >20 | 3 | 3 |
|  |  | 一般资助满意度 | 90% | 满意 | 3 | 3 |
|  |  | 课题研究成果转化率 | 80% | 80% | 1.5 | 1.5 |
|  | 生态效益指标 | 对环境得影响 | 不影响 | 不影响 | 3 | 3 |
|  | 可持续影响指标 | 对外影响力和知名度 | 到位 | 到位 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 保障措施 | 健全 | 100% | 1 | 1 |
|  |  | 协调性 | 协调 | 100% | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 信息资源共享情况 | =及时准确 | 100% | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 专业技术力量配备情况 | 与承担任务相适应 | 100% | 0.5 | 0.5 |

1.经济效益指标

《甘肃省投资项目审批监管平台二期核心问题研究》课题已于2020年10月完成，监管软件正常运行，该课题研究成果转化率100%。

2.社会效益指标

2020年省经济研究院经济研究经费项目专项资助、一般资助及受益对象满意度均达到90%以上，经济研究经费项目主要用于支持经济研究，大部分成果为研究报告，部分应用成果不能完全转化，也不好评测，扣0.19分。

2020年度获奖情况：《甘肃省高铁经济发展战略研究》获得2020年度国家发展改革委优秀研究成果三等奖；《“十四五”时期甘肃新的增长点增长极增长带培育研究》为编制“十四五”规划提供基础研究支撑，并获得2020年度国家经济信息系统优秀研究成果三等奖。

2020年度领导批示：《2020年前4月甘肃省经济运行分析及对策建议》获得省发展改革委领导批示；《新冠肺炎疫情对我省经济的影响分析及对策建议》《敦煌艺术学院可行性研究论证报告》《加快协同推进兰州西宁城市群发展的相关对策建议》、组织专家组配合委农经处完成的《山丹马场调研报告》得到省委省政府主要领导批示和表扬，并转发省直部门和市州政府研究吸纳；《甘肃省新型基础设施建设专题研究报告》得到委主要领导批示肯定。

2020年度发表文章情况：《我省2021年经济形势分析与对策建议》被省委办公厅采用，并向省经济研究院发来感谢信，全文刊载于《甘肃信息·决策参考》；《2020年甘肃经济形势分析及2021年展望》发表于《中国与世界经济发展报告2021》和《2021年重庆经济展望》；《2019年西部地区主要经济指标对比分析》《2020年上半年西部地区主要经济指标对比分析》等多篇分析报告在《甘肃高质量发展研究》上发表，全年在《社科纵横》《调查与研究》《甘肃高质量发展研究》等期刊发表论文20余篇。课题研究报告在各期刊发表，重点课题获得国家级奖项。

3.生态效益指标

经济研究经费项目为依据大数据进行的经济研究，对环境无污染。

4.可持续影响指标

省经济研究院运用经济研究经费持之以恒开展宏观经济形势分析，聚焦热点难点问题开展专题研究，深度参与全省经济社会发展重大问题研究，全力以赴做好“十四五”规划编制工作，扎实推进黄河流域高质量发展专家库工作，持续开展信息报送，积极开展自立课题研究，智库作用凸显，保障措施充分，能够最好协调性信息资源共享，全院专业技术力量配备齐全，人才充足，对甘肃省社会经济发展起到的至关重要的作用。

- （四）满意度指标

- 满意度指标总分10分，实际得分10分，具体如下表：

- 表4  满意度指标得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |

- 在绩效评价过程中，我们向经济研究经费项目受益者发放了电子版调查问卷，实际收回20份，了解服务群体对经济研究经费项目的满意程度，调查问卷结果显示服务群体平均满意度93分。

四、绩效评价结论与分析

（一）绩效评价结论

我们通过对2020年经济研究经费项目支出进行绩效评价考核，现将评价考核情况汇总如下：

表5  项目支出绩效评价得分表

| 项目 | 预算资金执行率（10分） | 产出指标 （50分） | 效益指标 （30分） | 满意度指标 （10分） | 综合得分 （100分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济研究经费 | 5.75 | 49.40 | 29.81 | 10.00 | 94.96 |

- 偏离绩效目标的原因

- 2020年经济研究经费项目支出绩效评价总分100分，得分88.3分，扣分项为预算资金执行率、工作完成及时性和成果转化率。具体如下：

- 经济研究经费项目2020年度预算资金执行率57.49%，由于部分课题研究工作跨年度，导致经费支付跨年度。预算资金未全部执行，扣4.25分；

- 2、2020年底经济研究工作尚未完全结束，28篇自立课题中尚余3个课题未完成，扣0.6分；

3、经济研究经费项目主要用于支持经济研究，大部分成果为研究报告，有些应用成果转化效果不明显，扣0.19分。

- （三）改进措施

- 建议进一步强化项目资金使用的时间要求，督促项目组加快支付进度，提高资金使用效益，推动经济研究进展，结合实际将经济研究成果运用到实践中。