## 电子政务外网（甘经网）运维费
2022年甘肃省经济研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 电子政务外网（甘经网）运维费
主管部门 |  | 甘肃省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省经济研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 599.33 | 599.33 |  | 423.78 |  | 10 |  | 70.71% |  | 7.07
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 224.45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 199.33 | 199.33 |  | 199.33 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：确保已接入外网的多家单位网络畅通，保证政务外网网络7*24小时畅通。 目标2：保障国家电子政务外网认证系统甘肃分中心的安全，以及向有关部门发放 目标3：及时发布、审核网站信息，保障甘肃经济信息网网站安全稳定运行，进一步传播前沿财经热点和省内经济动态，为政府、企业、社会提供全方位的信息化服务。 目标4：保障平台网站正常运行和数据安全。 目标5：信用信息归集扩面增量提质，拓展深化信用信息共享和应用。 | [5 empty] | 1、保证已接入外网的86个省级单位、14个市州1059个市级单位和86个县区3639家县级单位网络畅通，保证政务外网网络7*24小时畅通。 2、保障国家电子政务外网认证系统甘肃分中心的安全，以及向有关部门发放数字安全认证证书。 3、在原有栏目的基础上，甘肃经济信息网新增“东数西算”、2022全国两会、甘肃省第十四次党代会、中国共产党第二十次全国代表大会、机关精神文明建设专栏、2022年纪检监察信访举报系列宣传活动等6个热点专题，全方位多角度宣传相关热点事件。截止2022年底甘肃经济信息网发稿量为50852条。通过购买甘肃经济信息网数字证书(SSL证书)、安全运维服务、网站群管理系统维保、升级和网站改版服务以及网站内容安全监测、等级保护测评等服务，进一步保障网站安全稳定运行。 4、加强省级社会信用信息平台、“信用中国（甘肃)”网站建设和甘肃信易贷平台的运维、应用和管理。购买安全服务，从渗透、漏洞扫描、重要时期安全保障等八个方面全方位保障平台网站数据安全。 5、平台累计归集各类信用信息总量达15亿条。上线二期信用信息共享库，定期向各市州推送法人主体、“双公示”、失信被执行人、信用修复结果、异议申诉结果、信用评价结果等信息。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 承载重要业务应用系统 |  |  | >=110项 | 108 | 8 |  | 8
|  |  | 接入省级部门数量 |  |  | >=84家 | 86 | 8 |  | 8
|  |  | 接入市州部门数量 |  |  | >=1070家 | 1059 | 8 |  | 8
|  |  | 接入县区部门数量 |  |  | >=3700家 | 3639 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 重要业务应用系统 |  |  | 稳定运行 | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 网络通畅情况 |  |  | 全年畅通 | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=90% | 90% | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善政府公共服务 |  |  | >=67% | 67% | 5 |  | 5
|  |  | 各地方网络的互联互通 |  |  | >=92% | 92% | 5 |  | 5
|  |  | 提高行政效率 |  |  | >=57% | 57% | 5 |  | 5
|  |  | 政务信息资源的共享 |  |  | >=38% | 38% | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 信息共享情况 |  |  | 及时准确 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 政务公开和为民服务的程度 |  |  | 到位 | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.07
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 经济研究经费
2022年甘肃省经济研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 经济研究经费
主管部门 |  | 甘肃省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省经济研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 189.95 | 189.95 |  | 92.86 |  | 10 |  | 48.89% |  | 4.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 120 | 120 |  | 22.91 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 69.95 | 69.95 |  | 69.95 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成课题研究报告26项以上； 2.完成的研究成果质量较高； 3.发表文章数10篇以上。 | [5 empty] | 1.认真落实省第十四次党代会确定的战略目标，结合我省经济社会发展实际，重点围绕产业经济、区域经济、能源发展、社会保障服务等领域，扎实开展课题研究，共完成课题研究报告32项。 2.2022年省全院各项自立课题自主有序开展，课题研究水平较高。其中，《2022年甘肃省经济运行情况及2023年展望》被《重庆经济展望报告》和《中国与世界经济展望报告》收录；《破解机关党建难题研究——以加强党的作风建设为研究视角》被《2022年甘肃机关党建课题研究获奖论文选编》收录，并获2022年度甘肃省省直机关党建课题研究论文三等奖。 3.全院在各级刊物共发表28篇文章。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 |  |  | =26项 | 32项 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 课题验收率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 按期完成率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 是否控制在全年预算范围内 |  |  | >=80% | 80% | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地方经济发展 |  |  | 促进 | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 研究成果 |  |  | >=10项 | 28项 | 10 |  | 5.95
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 |  |  | 健全 | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理机制完善性 |  |  | 完善 | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.84
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 运行维护费
2022年甘肃省经济研究院预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 运行维护费
主管部门 |  | 甘肃省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省经济研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.63 | 57.63 |  | 57.63 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.63 | 57.63 |  | 57.63 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 确保信息大厦正常运维及电子政务外网安全运行,水电费用缴纳12次，发放临聘人员工资人数25人以上、信息大厦维修维护次数1次以上、临聘人员工资发放准确及时。 | [5 empty] | 总体绩效目标和各项指标完成情况比较好，能够达到服务对象的满意。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 |  |  | =6400平方米 | 6400平方米 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 租赁场地达标率 |  |  | =100% | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 租赁场地到位及时 |  |  | 及时 | 100% | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 费用控制 |  |  | <=112.50万元 | 57.63万元 | 12.5 |  | 6.4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息平台运行保障 |  |  | 满意 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益指标 | 场地出租使用率 |  |  | >=70% | 70% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 信息化管理覆盖率 |  |  | >=50% | 50% | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.9
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 数字丝绸之路国际文化传播基地运维费
2022年甘肃省经济研究院部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地运维费
主管部门 |  | 甘肃省发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省经济研究院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 304.36 | 304.36 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 304.36 | 304.36 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 甘肃一带一路网站面向国际，开设中文、英文、俄文三个语言版本。甘肃一带一路网年均发稿件数达到3650件以上、“一带一路”小语种国家舆情分析系统采集语种达到3种以上。加强沿线国家经济、文化、社会数据的采集、处理、加工和挖掘分析，为甘肃“一带一路”建设积累丰富海外数据资源，树立甘肃数字丝绸质量国际文化传播服务品牌，助力甘肃全面融入国家”一带一路“建设。 | [5 empty] | 未完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | “一带一路"小语种国家舆情分析系统采集语种数（种） |  |  | >=3种 | 0种 | 10 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 甘肃一带一路网年均发稿数（件） |  |  | >=3650件 | 0件 | 10 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 维护甘肃一带一路网版系统数（种） |  |  | >=3种 | 0种 | 10 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  | 质量指标 | 发布稿件质量达标率 |  |  | =100% | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  | 时效指标 | 稿件发布及时 |  |  | 及时 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 系统故障处理及时 |  |  | 及时 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 语种采集及时性 |  |  | 及时 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动甘肃经济发展 |  |  | 带动 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 甘肃文化宣传推广提升 |  |  | 提升 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 解决甘肃就业人数 |  |  | >=15人 | 0人 | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  | 可持续影响指标 | 健全长效管理机制 |  |  | 健全 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 健全信息共享机制 |  |  | 健全 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
|  |  | 完善档案管理机制 |  |  | 完善 | 0% | 5 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 数字丝绸之路国际文化传播基地建设项目2022年底验收，致使数字丝绸之路国际文化传播基地运维费项目未执行。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。